## Facture forfaitaire
FACTURE d'acompte |  |  |  | Avancement au …..
Axe n° et désignation de l'axe, PR n° à n°
xxx (Commune(s), désignation du projet [y.c. lieu dit])
xxx N° chantier
M:\04_Sauvegardes\Documents_a_saisir\[40-3fd_exemples_facturation_et_decompte-heures.xlsx]Facture forfaitaire
Contrat n° ….
Libellé | % | Contrat | Avancement | Facture
Honoraires
31 Avant-projet |  | 40000 | 80% | 32000
32 Projet d'ouvrage |  | 50000 | 0% | 0
33 Procédure de demande d'autorisation |  | 5000 | 0% | 0
41 Appel d'offre |  | 20000 | 0% | 0
51 Projet d'exécution |  | 50000 | 0% | 0
52 Exécution de l'ouvrage |  | 100000 | 0% | 0
53 Mise en service |  | 5000 | 0% | 0
Total des honoraires |  | 270000 |  | 32000
Frais | 3% | 8100 |  | 960
Total intermédiaire I |  | 278100 |  | 32960
Rabais | -5% | -13905 |  | -1648
Total intermédiaire II |  | 264195 |  | 31312
Retenue de garantie | -10% | -26419.5 |  | -3131.2
Total intermédiaire III |  | 237775.5 |  | 28180.8
Acomptes précédents
acompte 1 du … |  |  |  | -12500
acompte 2 du … |  |  |  | 0
acompte 3 du … |  |  |  | 0
acompte 4 du … |  |  |  | 0
Total HT |  | 237775.5 |  | 40680.8
TVA | 7.7% | 18308.7 |  | 3132.4
Total TTC |  | 256084.2 |  | 43813.2

## Facture forfaitaire 2 mandants
FACTURE d'acompte |  |  |  | Avancement au …..
Axe n° et désignation de l'axe, PR n° à n°
xxx (Commune(s), désignation du projet [y.c. lieu dit])
xxx N° chantier
M:\04_Sauvegardes\Documents_a_saisir\[40-3fd_exemples_facturation_et_decompte-heures.xlsx]Facture forfaitaire
Contrat n° ….
Libellé | % | Contrat | Avancement | Facture
Honoraires
31 Avant-projet |  | 40000 | 80% | 32000
32 Projet d'ouvrage |  | 50000 | 0% | 0
33 Procédure de demande d'autorisation |  | 5000 | 0% | 0
41 Appel d'offre |  | 20000 | 0% | 0
51 Projet d'exécution |  | 50000 | 0% | 0
52 Exécution de l'ouvrage |  | 100000 | 0% | 0
53 Mise en service |  | 5000 | 0% | 0
Total des honoraires |  | 270000 |  | 32000
Frais | 3% | 8100 |  | 960
Total intermédiaire I |  | 278100 |  | 32960
Rabais | -5% | -13905 |  | -1648
Total intermédiaire II |  | 264195 |  | 31312
Retenue de garantie | -10% | -26419.5 |  | -3131.2
Total intermédiaire III |  | 237775.5 |  | 28180.8
Acomptes précédents
acompte 1 du … |  |  |  | -12500
acompte 2 du … |  |  |  | 0
acompte 3 du … |  |  |  | 0
acompte 4 du … |  |  |  | 0
Total HT |  | 237775.5 |  | 40680.8
Part canton | 75% | 178331.625 |  | 30510.6
TVA | 7.7% | 13731.55 |  | 2349.3
Total TTC |  | 192063.175 |  | 32859.9
Part commune | 25% | 59443.875 |  | 10170.2
TVA | 7.7% | 4577.2 |  | 783.1
Total TTC |  | 64021.075 |  | 10953.3

## Rechnung Festpreis
Teilrechnung |  |  |  | Stand der Leistungen am …
Achse Nr und Bezeichnung der Achse, BP Nr - Nr
xxx (Gemeinde(n), Projektbezeichnung [inkl. Flurnamen])
xxx Baustellennummer
M:\04_Sauvegardes\Documents_a_saisir\[40-3fd_exemples_facturation_et_decompte-heures.xlsx]Facture forfaitaire
Vertrag Nr. …
Bezeichnung | % | Vertrag | Stand | Rechnung
Honorare
31 Vorprojekt |  | 40000 | 80% | 32000
32 Bauprojekt |  | 50000 | 0% | 0
33 Bewiligungsverfahren, Auflageprojekt |  | 5000 | 0% | 0
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag |  | 20000 | 0% | 0
51 Ausführungsprojekt |  | 50000 | 0% | 0
52 Ausführung |  | 100000 | 0% | 0
53 Inbetriebnahme, Abschluss |  | 5000 | 0% | 0
Total Honorare |  | 270000 |  | 32000
Nebenkosten | 3% | 8100 |  | 960
Zwischentotal I |  | 278100 |  | 32960
Rabatt | -5% | -13905 |  | -1648
Zwischentotal II |  | 264195 |  | 31312
Garantierrückbehalt | -10% | -26419.5 |  | -3131.2
Zwischentotal III |  | 237775.5 |  | 28180.8
Vorherige Teilrechnungen
Teilrechnung 1 vom … |  |  |  | -12500
Teilrechnung 2 vom … |  |  |  | 0
Teilrechnung 3 vom … |  |  |  | 0
Teilrechnung 4 vom … |  |  |  | 0
Total ohne MWST |  | 237775.5 |  | 40680.8
MWST | 7.7% | 18308.7 |  | 3132.4
Total inkl. MWST |  | 256084.2 |  | 43813.2

## Facture yc contrat, reten+acpte
FACTURE |  | Période: du … au …
Axe n° et désignation de l'axe, PR n° à n°
xxx (Commune(s), désignation du projet [y.c. lieu dit])
xxx N° chantier
M:\04_Sauvegardes\Documents_a_saisir\[40-3fd_exemples_facturation_et_decompte-heures.xlsx]Facture forfaitaire
Contrat n° …. |  |  | Cat | A | B | C | D | E | F | G
Libellé | Contrat | Facture | Cat: tarif
Montant brut des prestations |  |  | Cat: Heures par prestation et catégorie
1. Séances et documentation générale du projet | 0 | 0 | bar: A to G
2. Bases | 0 | 0 | bar: A to G
3. Faisabilité, recherche solutions | 0 | 0 | bar: A to G
4. Conception | 0 | 0 | bar: A to G
5. Dossier pour l'examen préalable | 0 | 0 | bar: A to G
6. Dossier pour la mise à l'enquête | 0 | 0 | bar: A to G
Total brut des prestations | 0 | 0
Solde des prestations |  | 0
Frais | 3% | 0
Total intermédiaire I |  | 0
Rabais | 0% | 0
Total intermédiaire II |  | 0
Retenue de garantie | -10% | 0
Total intermédiaire IV |  | 0
Acomptes
acompte 1 du … |  | 0
acompte 2 du … |  | 0
acompte 3 du … |  | 0
acompte 4 du … |  | 0
Total facture HT |  | 0
TVA | 7.7% | 0
Total facture TTC |  | 0
Note on C1: Toujours depuis le début du mandat

## Décompte prestations
DECOMPTE DES PRESTATIONS | [7 empty] | Période: du … au …
Axe n° et désignation de l'axe, PR n° à n°
xxx (Commune(s), désignation du projet [y.c. lieu dit])
xxx N° chantier
M:\04_Sauvegardes\Documents_a_saisir\[40-3fd_exemples_facturation_et_decompte-heures.xlsx]Facture forfaitaire
Résumé
| Compte | Montants brut par compte | Répartition par lot
| cpte 1 | 478.4 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
|  | % | 67% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50%
| cpte 2 | 573.7 | 138.1 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 198
|  | % | 33% | 100% |  |  |  | 50%
| cpte 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Total Fr. | 1052.1
Cat. SIA | Nom | Tarif | Heures par personne
| non attribué (erreur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | A. Berset | 139.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | C. Devaud | 118.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
E | E. Fragnière | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| G. Helfer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| nom 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| nom 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| nom 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| nom 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total heures | 15
Détails
Nombre d'heures
Date | Nom | Description | Lot 1 Général | Lot 2 Ouest |  |  |  | Lot 3 Est
2015-01-01 | A. Berset | séance … | 3
2015-01-03 | C. Devaud | dessin |  | 2
2015-01-05 | E. Fragnière | relevé | [5 empty] | 4
2015-01-07 | G. Helfer | relevé | [5 empty] | 4
2015-01-09 | xxx |  | 2
Inserer des lignes ci-dessus
Note on I1: Toujours depuis le début du mandat